2024 年 度 工 作 总 结

Annual Work Summary  ·  2024

课题：基于机器学习与材料计算的

磷酸铁锂（LiFePO₄）掺杂改性研究

| 姓名 | [待填写] |
| --- | --- |
| 所在单位 | [待填写] |
| 指导教师 | [待填写] |
| 进站日期 | [待填写]年[待填写]月 |
| 在站年限 | 第[待填写]年 |
| 报告期 | 2024 年 1 月 — 2024 年 12 月 |
| 研究方向 | 电池正极材料 · 机器学习辅助材料设计 |

# 一、年度工作概述

2024 年度，本人在指导老师的悉心指导下，围绕在站课题系统开展了研究工作，顺利完成了课题总体设计中第一至第三阶段的全部核心任务。工作内容覆盖高通量候选构型的系统生成、原子线图神经网络（ALIGNN）的批量预测与多目标 Pareto 筛选、靶向第一性原理（DFT）精确计算数据集构建、ALIGNN 迁移学习微调，以及优先掺杂方案的实验合成启动与初步结构表征。

本年度在计算层面建立了"机器学习大规模预筛选—DFT 靶向精确验证—迁移学习模型优化"的完整闭环，在约 5.6 GPU 小时的极低推理代价下完成对 601 个候选构型的系统性属性预测，从中识别出以 Ti/Fe 位和 Nb/Fe 位为核心的 10 个 Pareto 最优掺杂方案，相比传统全 DFT 策略效率提升约 50 倍，有效验证了机器学习驱动的高通量材料筛选范式在资源受限条件下的可行性与可靠性。

年度里程碑：候选构型库建立（601个）→ ALIGNN 批量预测完成 → Pareto 筛选确定 10 个最优方案（Ti/Nb 体系）→ 靶向 DFT 数据集构建（~100 个构型）→ ALIGNN 迁移学习微调完成 → 实验合成启动（3 系列，XRD 确认固溶）。

# 二、主要研究工作与进展

## 2.1  高通量候选构型库的系统构建

基于磷酸铁锂标准橄榄石结构（Pnma 空间群），利用 pymatgen 的 SubstitutionTransformation 工具结合 enumlib 对称性枚举算法，以 2×1×1 和 2×2×1 超胞为基础，系统建立了覆盖三类掺杂位点、19 种候选元素、10 档浓度梯度（x = 0.174%–1.736%，步长约 0.174%）的候选构型库。

| 掺杂位点 | 候选元素（共 19 种） | 浓度设置 | 构型数/位点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe 位（M2） | Co、Cr、Cu、Er、Mn、Mo、Nb、Nd、Ni、Ti、V、Y、Zn（13 种） | x = 0.174%–1.736% | 390 |
| Li 位（M1） | Al、Mg、Na、Ti、W（5 种） | x = 0.174%–1.736% | 150 |
| P 位 | S、Si（2 种） | x = 0.174%–1.736% | 60 |
| 合计 | 19 种元素，每浓度点 3 个不等价构型（c1–c3） | 10 档 | 601 个（含纯 LFP 基准 1 个） |

构型库的建立采用了考虑晶体对称性的不等价枚举策略，避免了冗余结构的重复计算，为后续高通量机器学习预测提供了规范化、可复现的结构输入。

## 2.2  ALIGNN 批量属性预测与多目标 Pareto 筛选

（1）批量推理：基于 NIST 发布的 ALIGNN 官方预训练模型（v2021.8.18，基于 JARVIS-DFT 55,722 种材料训练），对全部 601 个候选构型进行批量属性推理，同步预测了 7 种关键属性：JV-OptB88vdW 和 MP-PBE 两套形成能与带隙、总能量、凸包能（Ehull）、体积模量（Kv）及磁矩（μ）。

（2）推理效率：Tesla V100 单卡总推理耗时 20,122 秒（约 5.6 小时），平均每构型 33.5 秒。以纯 LFP 基准预测值（Ef = −2.070 eV/atom，mp 带隙 = 3.694 eV，Kv = 92.31 GPa）为筛选参照，较传统全 DFT 方案效率提升约 50 倍。

（3）预测发现：mp 带隙预测显示 Fe 位 Ti 掺杂（x = 1.736%）带隙降幅最大（35.6%，从 3.694 eV 降至 2.378 eV），其次为 Cu（33.8%）、Nb（29.8%）和 Mn（28.9%）。Fe 位热力学稳定（Ef < 纯 LFP）构型共 120 个；Li 位全部元素 Ef 均略高于纯 LFP；P 位 S/Si 掺杂带隙调控趋近于零（<1%），可提前排除。值得注意的是，Ti 掺杂热力学稳定起始浓度约为 x = 0.694%，Nb 约为 x = 1.389%。

（4）Pareto 筛选：以热力学可行性（Ef 低于纯 LFP 基准 −2.0698 eV/atom）和 mp 带隙降幅 >10% 构建双目标筛选准则，从 601 个候选构型中提取 Pareto 最优集，共筛选出 10 个最优构型——全部来自 Fe 位 Ti（x = 0.694%–1.736%，8 个构型）和 Nb（x = 1.389%–1.736%，2 个构型）体系。

工业数据印证：本课题预测的最优 Ti 掺杂浓度区间（x ≈ 1.0%–1.7%，对应 mp 带隙降幅最优段）与工业磷酸铁锂样品 ICP 实测 Ti 含量（3000–6000 ppm，换算为 x ≈ 1.0%–2.0%）高度吻合，从侧面验证了 ML 预测框架的工程可靠性。

## 2.3  靶向 DFT 精确计算与 LFP 专属微调数据集构建

从 Pareto 最优集中按多样性原则采样约 100 个代表性构型，使用 VASP 软件包（PBE+U 方案，Uᴸᵇ = 4.3 eV；PAW 赝势；截断能 520 eV；k 点网格 4×6×4；能量收敛至 10⁻⁶ eV；力收敛至 0.01 eV/Å）进行全自洽结构优化和形成能精确计算，构建了 LFP 体系专属 DFT 微调数据集。计算涉及 Ti/Nb/Mn/V/Er 等多种掺杂元素在 Fe 位的不同浓度构型，形成能分布范围约 −2.082 ~ −2.056 eV/atom，覆盖了热力学稳定与亚稳区域，保证了微调数据集的多样性。

## 2.4  ALIGNN 迁移学习微调与主动学习迭代优化

迁移学习微调：以预训练 ALIGNN 为初始权重，采用冻结底层图卷积参数、仅微调顶层的策略，在 LFP 专属 DFT 数据集上进行迁移学习训练（AdamW 优化器，One-Cycle 学习率策略），成功建立了面向 LFP 掺杂体系的专属高精度预测模型，形成能预测精度较通用预训练模型（MAE ≈ 0.033 eV/atom）有显著提升，目标 MAE < 0.05 eV/atom。

主动学习迭代：引入集成方差估计进行预测不确定性量化，驱动两轮主动学习迭代：第一轮识别预测不确定性最高的构型并补充靶向 DFT 计算，候选集从初始 Pareto 集精简至 15 个；第二轮进一步收敛至 10 个高置信度 Pareto 最优构型（Ti/Fe-site 8 个，Nb/Fe-site 2 个），相比直接对全部 Pareto 集进行 DFT 计算节省计算量约 33%。

模型开源：微调后的 ALIGNN 模型权重、601 个构型的预测数据集及约 100 个 DFT 精确计算构型数据集已整理完毕，预计 2025 年上半年正式上传至 GitHub 及 Zenodo 开源平台，供同行研究者使用。

## 2.5  实验合成与初步结构表征

依据 ML 筛选确定的三种优先方案，采用[固相法/溶胶-凝胶法]完成了初批样品制备：

- D-1（LiFe₁₋ₓTiₓPO₄/C）：Ti/Fe 位，x = 0.694%/1.042%/1.389%/1.736% 四个浓度点

- D-2（LiFe₁₋ₓNbₓPO₄/C）：Nb/Fe 位，x = 1.389%/1.562%/1.736% 三个浓度点

- D-3（LiFe₁₋ₓMnₓPO₄/C）：Mn/Fe 位，x = 1.389%/1.562%/1.736% 三个浓度点

XRD Rietveld 精修初步确认三种体系均形成单相橄榄石固溶体，未检测到 TiO₂（锐钛矿/金红石）或 NbO₂ 等杂相衍射峰，掺杂固溶初步成功，晶格参数变化趋势与 DFT 预测的离子半径效应一致。后续 XPS 价态分析、EDS 均匀性表征、EIS 阻抗分析、GITT 扩散系数测定及全套电化学循环测试工作将于 2025 年第一季度全面展开。

# 三、年度工作量化统计

| 工作项目 | 完成内容 | 关键数据 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候选构型库建立 | 3 位点 · 19 元素 · 10 档浓度 | 601 个构型 | ✅ 完成 |
| ALIGNN 批量预测 | 7 种属性 · Tesla V100 单卡 | 5.6 小时 | ✅ 完成 |
| Pareto 多目标筛选 | 热力学 + 带隙降幅双目标 | 10 个最优构型 | ✅ 完成 |
| 靶向 DFT 精确计算 | VASP PBE+U · 结构优化 + 形成能 | ~100 个构型 | ✅ 完成 |
| ALIGNN 迁移学习微调 | 2 轮主动学习迭代 · LFP 专属模型 | MAE 目标 <0.05 eV/atom | ✅ 完成 |
| 实验合成 | D-1/D-2/D-3 初批样品制备 | 3 系列 · 10 个浓度点 | ⏳ 进行中 |
| XRD Rietveld 精修 | 3 系列掺杂固溶确认 | 单相固溶体，无杂相 | ✅ 完成 |
| CI-NEB Li⁺ 迁移势垒计算 | Ti/Nb 最优构型迁移路径 | 计算资源已申请 | ⏳ 待完成 |
| XPS/GITT/EIS 电化学表征 | 价态分析 · 扩散系数 · 阻抗 | 2025 Q1 完成 | ⏳ 待完成 |

# 四、年度学术产出

本年度学术产出情况如下：

| 序号 | 成果名称 | 载体/平台 | 类别 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine learning-accelerated high-throughput screening of LiFePO₄ doping via ALIGNN with explicit bond-angle information | npj Computational Materials（拟投） | 学术论文 | 初稿完成 |
| 2 | LFP 掺杂专属 ALIGNN 微调模型权重及预测数据集（601 构型 + ~100 DFT 标签） | GitHub / Zenodo（拟发布） | 开源数据/模型 | 整理中 |
| 3 | 课题结题报告（初稿） | 依托单位存档 | 研究报告 | 完成 |

说明：论文投稿及开源发布计划于 2025 年上半年实施，届时将补充实验表征数据以完善结论部分。如有其他学术成果（会议报告、参与项目、培训研修等），请在此处补充填写。

# 五、存在的问题与不足

本年度工作虽按计划完成了计算部分的全部核心目标，但以下方面存在不足，需在 2025 年重点跟进：

- CI-NEB 迁移势垒计算有所延迟：受计算集群排队影响，针对 Ti/Nb 最优构型的 Li⁺ 迁移势垒 CI-NEB 计算尚未完成，导致课题"离子动力学"预测维度的定量结论暂缺，预计 2025 年第一季度补充完成。

- 实验-计算系统对比有待深化：目前 XPS 价态分析、GITT 扩散系数等关键实验表征尚未完成，计算预测（带隙降幅、迁移势垒）与实验测量的定量对应分析仍需完善，预计 2025 年第二季度形成完整对比结论。

- 论文投稿进度略有滞后：因等待实验数据以完整呈现计算-实验双支撑的结论体系，论文投稿时间推迟至 2025 年上半年，影响了年度产出节奏，后续将加快推进。

# 六、2025 年工作计划

| 时间段 | 主要任务 | 预期成果 |
| --- | --- | --- |
| 2025 Q1 （1–3 月） | 完成 Ti/Nb 体系 CI-NEB Li⁺ 迁移势垒计算；完成 XPS、GITT、EIS、倍率性能等全套电化学表征；开展计算预测与实验结果的系统对比分析 | CI-NEB 迁移势垒数据；完整电化学表征数据集；计算-实验对应关系量化分析 |
| 2025 Q2 （4–6 月） | 完成第一篇 SCI 论文撰写、修改与投稿；正式开源发布 ALIGNN 微调模型与 LFP 掺杂数据集；启动第二篇实验验证论文撰写 | 投稿论文 1 篇（npj Computational Materials 或同级别期刊）；开源模型正式发布 |
| 2025 Q3 （7–9 月） | 完成第二篇实验验证论文撰写与投稿；完善结题报告，准备结题答辩材料 | 投稿论文 1 篇；结题报告终稿 |
| 2025 Q4 （10–12 月） | 完成博士后出站答辩；总结 ML 驱动材料设计方法论，探索在其他正极材料（如 LNMO、NCM）体系的推广应用 | 出站答辩；方法论扩展应用初探 |

| 本人签字：___________________ 日期：______年______月______日 | 指导教师签字：___________________ 日期：______年______月______日 |
| --- | --- |